## Sheet1
发现时间 | 问题描述（或需求） | 原因分析 | 解决方案 | 解决时间
2016-12-10 | 繁体的“幹嘛”，拼音难道不是 GanMa ？？ | ‘幹’这个字索性就没有拼音！ | 要不先转换为简体（已实现），要么就获取繁体的拼音！ | 2016-12-14
2016-12-10 | 三连词，确定包含，过滤掉 |  |  | 2016-12-14
2016-12-10 | 表情符号之间，用逗号分开 |  | 因不方便确认符号前后是否都有文字，所以暂用中括号将其括起来 | 2016-12-14
2016-12-10 | 增加判断是否包含英语关键词的过滤功能 |  |  | 2016-12-14
2017-01-13 | 增加判断，当用户赠送礼物个数少于一定数量时，使用简化答谢 |  | 增加计数器和用户接口 | 2017-01-13
2017-01-14 | 简化答谢有问题，语音结尾是“赠送的”，后面的内容没有了 | 程序逻辑问题 | 将获取“名称+描述”的方法，拆分，并在生成语音文字时判断设定 | 2017-01-14
2017-03-10 | 简化送礼者昵称，忽略过短的消息，忽略纯数字符号消息 |  | 增加UI，配置和程序判断 | 2017-03-10
2017-03-10 | 将消息合并到一个窗口，并用颜色标记底色 |  | 将textbox改为richtextbox，按消息分类涂色 | 2017-03-13
2017-06-30 | 增加web页面引擎，直连广播服务器不可靠 |  |  | 2017-07-01
2018-10-18 | B站弹幕api变更，原先的socket接口无法使用了，还是改成页面加载方式吧 |  | 改用浏览器加载直播页面，获取弹幕，和辣条 | 2018-10-24
2018-10-28 | 没有消息的记录会被重复检查器收录，导致后面所有语句都被判定为重复 |  | 入队列前检查消息内容是否含有具体消息内容 | 2018-10-29
2018-10-28 | 送了5辣条，但只保送了3辣条 | 收录不是实时的，有可能会遗漏 | 缩短timer间隔到100ms(先试试)，尽量不遗漏礼物 | 2018-10-29
2018-10-29 | 连续同样数量的辣条，页面出现了，但不叠加 | 中途没有发生内容变化，所以不算增量 | 暂不解决 | 2019-03-04
2018-11-30 | 有时候会重复保送礼物 | 礼物界面的出现和隐藏过程必定有标记变化，被识别为两次 | 将判断间隔从原先的100提高到200，看效果，有可能会少算礼物？ | 2018-12-10
2018-11-30 | 延迟报送礼物，改成秒计时 |  |  | 2018-12-10
2019-01-02 | 观众发一条不含中文的消息后，后续消息全变成“重复” | pinyin字段为空，可被任何字符串包含 | 排除空pinyin的情况 | 2019-01-02
2019-01-02 | 关机的时候，程序会阻止关机 | 关闭主窗口遭到阻止（原设计为关闭浏览器才退出程序） | 关闭任何一个窗口则退出程序 | 2019-03-04
2019-03-04 | 每次启动程序都需要手动调整窗口位置 |  | 关闭前保存窗口位置信息，启动时自动调整位置 | 2019-03-04
2019-03-04 | 每次启动程序都会出来个报错，说Geckofx不是静态线程运行； |  | 已取消多线程，改用主窗口的线程 | 2019-03-04
2019-03-04 | 每次打开读取器都要再次点击GO |  | 加载地址后自动载入页面 | 2019-03-04
2019-07-23 | 选中了不显示黑用户弹幕，但消息窗口中依然出现了黑用户的消息； | 没有正确过滤 | 在显示消息位置增加过滤 | 2019-07-25 08:54
2019-05-13 | 在用户消息中显示用户id |  |  | 2019-05-13 15:02
2019-05-13 | 加入用户id 过滤功能 |  |  | 2019-05-13 15:02
2019-05-13 | 更新了datagridview，但配置没有立即生效 |  | 并没有立即删除选中的行，导致新列表更新不及时 | 2019-05-13 15:01
2019-05-13 | 保存页面上弹幕的html内容， 用于后期分析 |  |  | 2019-05-13 11:47
2019-05-13 | 启动程序的时候，窗口位置会闪烁 |  | 将设置窗口位置、大小和状态的代码放在窗口加载过程中 | 2019-05-13 15:10
2019-05-13 | 增加自动创建数据表功能，避免数据文件替换和影响其他实例数据的问题 |  |  | 2019-05-13 15:33
2019-05-13 | 更新了文件，运行就报错，说sql错误，找不到表blackusernickname |  | 判断是否存在表中，返回的数目可能为0，此时也是有记录的，所以不能单纯判断是否存在记录 | 2019-05-14 08:42
2019-05-16 | 用户名 含有拼音jijiu，但是会匹配为 jiji |  | 判断拼音长度，如果大于，再区一个字符，判断是否小写字符，小写的话则不匹配 | 2019-05-16 09:12
2019-05-16 | 增加功能，是否播报用户名； |  |  | 2019-05-16 09:28
2019-05-20 | 增加功能，控制用户进入等信息是否播报； |  | 增加控制，如果不接收，直接丢弃； | 2019-05-20 10:33
2019-05-27 | 收到礼物的上面有空白行； |  | 如果不含用户id时，不增加id显示的哪一行； | 2019-05-27 08:55
2019-07-03 | 这几天报礼物的时候结尾直接是“xx个”，没有礼物名称了； |  | 原先是“喂食辣条”在action中，现在将其拆分为action“喂食”，gift-name“辣条” | 2019-07-03 15:22
2019-07-03 | BPR日志文件编号前面多了个减号； |  |  | 2019-07-03 15:22
2019-12-02 | 在日志窗口增加右键功能，查看日志。。 |  |  | 2019-12-02 17:58
2019-12-02 | 增加检查消息html的时间间隔，从200ms到600ms |  |  | 2019-12-02 17:58
2020-01-02 | 居然可以运行两个程序，导致一句话读两遍，分段话则每段会读两遍； |  | 使用Mutex互斥锁，判断程序是否已经运行； | 2020-01-02 09:52
2020-04-02 | 增加开关，同时替换用户名中的文字； |  | 有待验证 | 2020-04-02 17:35
2020-04-02 | 调整黑用户名匹配，调整为包含文本； |  | 已经是检查包含关系了，把控件和变量名做了调整； | 2020-04-02 17:20
2020-05-21 | 日志后面应该可以调整成双换行； |  | 结尾变为可变变量，默认是单个换行； | 2020-05-21 17:13
2020-05-21 | 将页面读取器独到的html条目写入日志； |  |  | 2020-05-21 17:14
2020-09-04 | 应该是页面一直没有完成载入，但实际上弹幕内容已经显示了； |  | 改用CEF试试看，chrome引擎； | ---出现兼容性问题
2020-09-04 | CEF的安装 |  | 调试报错需要安装vs C++ 2013；后来发现就不是安装vs c++的问题，还需要按照说明改项目的相关文件才能用； | 2020-09-06
2020-09-07 | 简化阅读器，不需要的弹幕全部列为其他，只显示日志和文本，不阅读； |  | 目前用户进入已经改用了什么“重要通知”，所以列为其他消息，以后不再播报； | 2020-09-07
2020-09-07 | 将弹幕消息和检查的数据结构优化，简化检查逻辑； |  |  | 2021-11-08 09:58
2020-09-07 | 兼容问题，使用CefSharp加载b站页面，提示需要下载flash，直播和视频都是； |  |  | ---
2020-10-28 | 静态查看的窗口标题应该有页数； |  |  | 2020-10-28
2020-10-28 | 英语黑词检查不生效？ |  |  | 2020-10-28
2021-10-08 16:00 | 重新整理dm功能需求和分类； |  |  | 2021-10-15 17:38
2021-10-08 16:12 | 消息文字需要再大一些； |  |  | 2021-11-09 11:51
2021-10-08 16:37 | Disconnected: System.ObjectDisposedException: Cannot access a disposed object. at BiliDMLib.utils.<ReadBAsync>d__0.MoveNext() in D:\DEV\App&Tools\BiliDmTTS by longtombbj\bililive_dm-master\BiliDMLib\utils.cs:line 22 --- End of stack trace from previous location where exception was thrown --- at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task) at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() at BiliDMLib.DanmakuLoader.<ReceiveMessageLoop>d__29.MoveNext() in D:\DEV\App&Tools\BiliDmTTS by longtombbj\bililive_dm-master\BiliDMLib\DanmakuLoader.cs:line 148 | 服务器断开客户端连接； | 设置是否执行重连；重连次数； | 2021-10-15 17:38
2021-10-09 18:03 | 先把T2S迁移到WPF环境； |  |  | 2021-10-15 17:38
2021-10-08 17:47 | 获取当前系统的星期文本，如星期一，或Monday； |  | 默认就是系统语言 | 2021-11-10 09:03
2021-10-09 14:41 | 基本检查的几个功能：限定长度，纯数字，5连续字，3连续词； |  |  | 2021-11-10 09:21
2021-10-09 14:41 | 重复性检查，限定长度，完全匹配，新语句中包含样本字符串； |  |  | 2021-11-09 11:51
2021-10-09 14:41 | 播报处理，是否播报消息-是否播报用户名，是否播报礼物答谢； |  |  | 2021-11-09 11:51
2021-10-15 17:38 | 弹幕显示和播报：显示原始内容，播报处理后内容；用3状态复选框，不选，不显示，不读；中间态，显示，但不读；选中，显示，并读； |  |  | 2021-11-09 11:52
2021-11-09 11:50 | Core 605 ProcessLoop_busy 有时候一直是true，导致后面的内容都不能处理； | 设定richtextbox内容时，有时候会莫名不执行，然后后续程序自动跳过； | 取消等待机制，有就处理，然后其他事务均在设定richtextbox之前处理； | 2021-11-10 09:22
2021-11-11 08:32 | madtomdev文件夹默认不会创建； |  | 在参数类中判断，如果文件夹不存在，创建文件夹； | 2021-11-11 08:43
2021-11-11 08:32 | 三连词 3241 ？ |  | 重写逻辑，直接用单词对比，简化逻辑； | 2021-11-11 09:00
2021-11-11 08:32 | 取消重复检查，还会继续检查； |  | 未能重现； | 2021-11-11 09:01
2021-11-15 10:15 | live started at 过滤无效； |  |  | 2021-11-15 10:16
2021-11-15 10:15 | 静态查看文本框增加纵向滚动条； |  |  | 2021-11-15 10:17
2021-11-15 10:15 | 静态查看段间距设置为1？ |  |  | 2021-11-15 10:17
2021-11-15 10:15 | 过滤中设置“抛弃”，即直接不进入弹幕显示和检查；说明文字为“抛弃：不显示也不警告”； |  | 描述显示的功能； | 2021-11-15 15:08
2021-11-15 11:16 | 静态查看和Pg的窗口字体大小不一样； |  |  | 2021-11-15 15:08
2021-11-25 15:48 | 日志的每条前面增加时分秒； |  |  | 2021-11-25 15:52
2021-11-25 15:48 | richtextbox改为只读； |  |  | 2021-11-25 15:59
2022-06-20 10:39 | 简化tts调整机制； |  | 将之前按下回车或esc来确认、取消的方法，改为实时变动，失去焦点后隐藏控件； | 2022-06-20 10:39
2022-06-20 10:46 | 长时间没有声音，一看，语音队列已满，清空了之后也没有反应，test也是显示已满； |  | 未能复现问题； | 2022-06-20 10:47
2023-01-05 14:13 | 日志显示中，消息和朗读的日志一样，如果不朗读用户名，则两个日志都不显示用户名；在消息日志中，用户名后面追加用户id； |  |  | 2023-01-05 15:45
2023-09-01 09:37 | 这段时间，有大量弹幕收不到，重新下载源码，检查服务地址和端口是不是变了； | 老版本源码我删了…… 忘了对比了； |  | 2023-09-01 09:38
2024-04-08 14:16 | 日志信息保存到本地文档，配置和数据库存网盘； | 将过滤相关文件，保存在程序路径下的FilterDB文件夹中； |  | 2024-04-08 14:30