## Sheet1
发现时间 | 现象 | 分析 | 解决时间
2021-07-06 15:08 | 创建设置窗口； |  | 2021-07-09 11:46
2021-07-09 09:49 | 创建setting类； |  | 2021-07-09 11:46
2021-07-06 15:08 | 实现遍历目录、获取文件目录； |  | 2021-07-09 11:47
2021-07-06 15:08 | 实现浏览； |  | 2021-07-09 14:41
2021-07-06 15:08 | 实现历史撤销功能； |  | 2021-07-12 16:17
2021-07-06 15:08 | 实现播放控制功能，播放位置； |  | 2021-07-13 11:23
2021-07-09 11:47 | 按键响应、鼠标响应； |  | 2021-07-09 11:47
2021-07-09 11:48 | 图片平移； |  | 2021-07-09 15:06
2021-07-09 11:48 | 播放控制，播放速度； |  | 2021-07-13 11:23
2021-07-09 11:48 | 音量控制； |  | 2021-07-13 11:23
2021-07-09 11:48 | 复制图像、复制文件路径； |  | 2021-07-13 15:38
2021-07-09 11:48 | 双击使用默认程序打开文件； |  | 2021-07-13 15:38
2021-07-09 15:06 | 图片原始尺寸； |  | 2021-07-09 15:25
2021-07-09 15:06 | 图片缩放 |  | 2021-07-09 16:27
2021-07-09 15:29 | 选项中，打开文件所在路径； |  | 2021-07-13 15:38
2021-07-09 17:38 | 分类功能； |  | 2021-07-09 17:39
2021-07-12 17:29 | 添加当前图片位置进度条； |  | 2021-07-13 11:31
2021-07-12 17:29 | 增加通过点击缩略图设置当前试图； |  | 2021-07-13 16:13
2021-07-13 11:16 | 视频循环播放； |  | 2021-07-13 16:24
2021-08-10 10:07 | 图片分类完了，编号还是1； |  | 2021-08-10 10:25
2021-08-10 10:07 | 增加程序图标； |  | 2021-08-10 10:25
2021-08-30 14:11 | 将撤销操作也列队，应该可以防止闪退，等待文件就绪，然后载入； | 简单起见，改用等待文件移动完毕； | 2021-08-30 14:11
2021-11-10 11:32 | 图片右键菜单打不开，右击就闪一下； | 窗口的鼠标弹起时间后会聚焦控制焦点，右键时暂停聚焦； | 2021-11-10 11:40
2021-11-25 16:28 | 在右键菜单中增加复制文件路径； |  | 2021-11-25 16:29
2021-11-25 16:28 | 当文件正在占用时，分类报错；之后执行撤销操作后程序闪退； | 分类时报错，移动失败；撤销时因为找不到文件报错退出；捕获错误，给出提示； | 2021-11-25 16:29
2021-12-06 14:36 | 当窗口最小化后，让所有媒体卸载，这样就能正常屏保了；窗口回复后重新加载； |  | 2021-12-06 16:01
2022-01-27 16:11 | 当按住不放时会疯狂执行；有时不知是键盘问题还是怎么，按一次的键会呈现按住的效果； |  | 2022-01-29 11:42
2022-03-28 17:56 | 在程序最小化后，或当前播放器不是视频且一段时间无动作，将所有播放窗口销毁，窗口恢复后重新加载； |  | 2022-03-29 09:54
2022-06-20 11:30 | quick view 图片模式下，鼠标在图片上，无法进入关闭模式； | 当关闭图片的时候，可能是触发了其他事件，导致图片又重新加载了；关闭时，触发两两次mouse move，灵异事件？在关闭时增加标识位，但是事件发生时标记已经复位，所以用一个100ms的延迟； | 2022-06-20 15:03
2023-04-27 15:09 | 在主屏幕右下角显示媒体的尺寸和时长； |  | 2023-04-27 15:53
2023-05-18 10:02 | 文件名不要跟着图片一起缩放，移动位置； | 进入主视图后，原先的标题隐藏，显示主窗口标题，移出后恢复； | 2023-05-18 14:22
2023-05-18 15:40 | 用鼠标缩放时，缩放点并不在鼠标位置；但双击中间用原始尺寸后再缩放，就是鼠标位置了； |  | 2023-05-18 16:24
2023-09-01 09:58 | 可修改背景颜色，判断颜色，调整label和tb的颜色； |  | 2023-09-01 16:02
2023-09-01 09:58 | 右侧投放栏的高度，用单独的手柄控制，不受左侧影响； |  | 2023-09-01 10:58
2023-09-01 09:58 | 增加一个？按钮，显示常用操作和说明； |  | 2023-09-01 11:16
2023-09-01 09:58 | 按键设定文本框应该为只读，宽度宽一点，press key的文本都换行； |  | 2023-09-01 11:04
2023-10-17 16:20 | 新电脑，修改配置后，点击ok，程序闪退； | 配置文件所在文件夹不存在，需要先创建，然后再写文件； | 2023-10-17 16:25
2023-10-17 16:20 | 默认背景颜色是白的，文字颜色也是白的； | 默认背景是透明的，计算出的文字颜色也带透明，所以就显示不出来了； | 2023-10-17 16:31
2023-12-11 15:44 | 显示进度的数字，会换行； | 太长的话，后面的数字无法显示；改为向下移动一行； | 2023-12-11 16:22
2023-12-11 15:44 | 增加黑名单功能，屏蔽某些后缀文件； |  | 2023-12-11 17:06
2023-12-11 15:44 | 增加文件大小限制，如小于某大小的文件不加载； |  | 2023-12-11 17:06
2023-12-11 15:44 | 文件尺寸文本的左边，显示文件大小； |  | 2023-12-11 16:18
2023-12-15 11:10 | ctrl+z报错 unable to cast object of type 'ActionInfo' to type 'System.IO.FileInfo'； |  | 2023-12-15 11:16
2023-12-15 11:10 | 右键增加操作，将当前及之前的图片全部放入 0或1； |  | 2023-12-15 15:12
2023-12-15 11:10 | 在获取图片尺寸等待之前，先设置文件大小信息； |  | 2023-12-15 11:18
2023-12-15 11:39 | 右击文件名应该也可弹出菜单； |  | 2023-12-15 14:59
2023-12-20 10:32 | 移动文件改为异步，无法处理的，显示报错； |  | 2023-12-20 11:01
2023-12-20 10:33 | 投放文件夹，载入文件时，显示等待光标； |  | 2023-12-20 11:01
2024-01-12 17:54 | 第一次鼠标右键的时候，有时候菜单会闪烁消失； |  | 2024-01-12 18:02