## Sheet1
发现时间 | 前置 | 现象/需求 | 分析/设计 | 解决时间
2022-05-26 14:43 |  | 增加布局时，需要生成当前布局的缩放图，设置到布局按钮上； | 缩放图使用布局的参数生成，以便下次启动程序后再次生成； | 2022-07-04 15:36
2022-05-26 14:43 |  | 布局按钮tooltip文本编辑，使用单独窗口编辑和保存； |  | 2022-07-05 17:41
2022-05-26 14:43 |  | 制作浏览器区域的两个控件，一个浏览器面板，一个控制面板； |  | 2022-06-22 15:22
2022-05-27 15:26 |  | 磁盘、任务状态窗口不做了，需要的操作直接在下面的任务栏里执行，如显示涉及磁盘，磁盘的读写状态，磁盘弹出，任务的立即执行，取消； |  | 2022-09-07 08:40
2022-05-27 15:26 |  | 注意如果是存在连锁任务，鼠标移动上去之后，链条所有按钮高亮显示，则后续任务不能立即执行，可直接取消任务链； | 难度较高，不实现； | ---
2022-05-27 15:26 |  | 同名文件、文件夹的处理窗口，如果没有设定默认设置操作设定的话； |  | 2022-08-30 10:37
2022-05-27 15:26 |  | 如果出现报错等情况，报错窗口提示重试、跳过，当选择全部时，全部重试一遍，或者全部跳过；如果设置中启用日志记录功能，则主窗口上给按钮，用户可以查看日志文件； |  | 2022-09-07 08:41
2022-06-01 10:40 |  | 写setting类，确定工作流程； |  | 2022-06-22 15:22
2022-06-01 10:40 |  | 新建文件夹并启用修改的流程； | 因为要调用系统菜单，具体事件的处理还需要试验； | 2022-08-30 10:37
2022-06-21 17:07 |  | 布局按钮的定义需要简化，按钮本身就可调背景颜色，1字母，加尺寸，初始化给默认颜色，随后用户可以自己改； | 缩略图采用自动生成，但上面的提示文字可以改； | 2022-06-22 10:11
2022-06-22 15:22 |  | 确定导航栏的工作流程，包括长度变化后的应对策略； |  | 2022-06-24 09:12
2022-06-23 16:23 |  | 删除列和行时，检查删除后explorer总数是否小于2，如果是，则不执行删除； |  | 2022-06-24 10:00
2022-06-23 16:23 |  | 当前layout的保存和载入有问题，永远是左上角两个出现； |  | 2022-06-24 09:47
2022-06-23 16:23 | 2022-06-22 15:22 | 导航栏长度变化机制代码还没写； |  | 2022-06-24 09:12
2022-06-24 10:26 |  | 程序启动后，单独加载根目录，缓存；子目录不缓存，实时读取；状态标记，广播到浏览器； | 获取磁盘的速度相对较快，而获取主机的速度在第二次刷新的时候也很快，所以，感觉，不需要缓存； | 2022-07-01 09:46
2022-06-24 10:26 |  | 新增的浏览器，直接加载根目录； | 同时展开快速访问节点； | 2022-07-06 08:56
2022-06-27 11:18 |  | U盘插入、拔出测试； |  | 2022-07-13 16:56
2022-06-28 15:08 |  | 快速访问的连接，点击后应该和双击条目同效； |  | 2022-07-04 10:53
2022-06-29 16:48 |  | TreeNodesSync中存在错误，代码执行这一句后直接跳出，没有报错； | 获取子树节时，如果将basic类型强制转换为高级类型，会直接跳出，不报错； | 2022-06-30 10:57
2022-07-01 09:42 |  | 图标库获取图标后，设置了datagrid，但是不会自动刷新，需要执行items.refresh来刷新； |  | 2022-07-01 09:43
2022-07-01 10:52 |  | 新建浏览器，展开快速访问节点，但选中电脑节点； |  | 2022-07-13 16:55
2022-07-04 10:56 |  | 布局缩略图中，没有explorer的地方，显示为× |  | 2022-07-04 14:07
2022-07-04 10:57 |  | 浏览器的状态，如进入路径的时候等，需要遮罩并显示为忙碌，其他情况也需要梳理； | 在导航时，有时需要读取文件目录，可能会比较费时； | 2022-07-13 16:54
2022-07-04 15:28 |  | 样式调整窗口，调整explorer背景颜色，和控件的背景颜色； | 默认使用window默认颜色，文字使用默认文字颜色，边框使用默认边框颜色；提供实时浏览，如果取消，则还原； 07/15/2022 11:36 字体都是固定的，之前只设计了调整背景颜色； | 2022-07-15 11:36
2022-07-04 15:30 |  | 字体、字号设定功能； | 图标大小只有16和32两种，貌似；暂不实现； | ---
2022-07-04 15:37 |  | 完成地址导航显示同步，下拉显示和快速导航功能； |  | 2022-07-13 16:56
2022-07-04 15:37 |  | 完成选中项目信息显示功能； |  | 2022-07-15 09:29
2022-07-04 15:39 |  | 树表空白处右击，可收起所有节点，刷新本地磁盘列表、网络主机列表； | 感觉必要性不大？ | ---
2022-07-04 15:40 |  | 用户点击主机时，如果上次获取网络主机的时间间隔超过5分钟，则重新获取网络主机清单； | 无论树节点是否已经载入，点击则立即重新请求； | 2022-07-13 17:01
2022-07-04 15:40 |  | 右键菜单，树节点、列表项目和列表空白处，均引用windows的菜单； | 调用user32相关的pinvoke等操作，需要用windows.forms.menu来作为载体，但.net6不能引入forms空间…… 所以只能自定义功能了； | 2022-07-18 15:53
2022-07-04 15:42 |  | 当前路径的文件系统监视功能； | 注意只在文件最终变动后，才发出变动广播，而文件打开、读取等不触发事件； | 2022-09-02 14:39
2022-07-04 15:42 |  | 文件变动监视日志功能； |  | 2022-09-22 09:49
2022-07-04 15:44 |  | 任务队列显示，队列成员操作，立即执行，暂停，取消等； | 按钮表面，给出尺寸传输总进度，进度条颜色和类型颜色相同，但是较淡；按钮颜色，复制-绿色，移动-蓝色，删除-红色； 当同磁盘操作，如重命名，同盘移动，删除，则只显示左侧图标（源）； 双击按钮，暂停、继续；右击，开始，暂停，取消；右键菜单按钮下方，给出全部文件数量传输进度，当前文件尺寸传输进度； | 2022-09-22 09:32
2022-07-04 15:44 |  | 树表中有红叉的文件夹，同步标记到列表中；导航功能保留，用消息框返回错误； | 正常往里面导航即可 | 2022-07-06 14:49
2022-07-04 15:44 |  | 隐藏文件和文件夹，使用半透明图标； |  | 2022-07-06 14:49
2022-07-04 15:46 |  | 浏览器窗口的关闭功能，如没有布局，则一行两列浏览窗口，否则和布局完全一致； | 保留至少两个窗口； | 2022-07-06 08:56
2022-07-06 11:27 |  | 查看windows文件夹后，查看program files文件夹，列表出现异常，一些行出现了行头； | 未重现 | ---
2022-07-07 17:24 |  | 导航栏按钮取消toggle按钮，改普通按钮； |  | 2022-07-08 15:21
2022-07-07 17:24 |  | 导航栏，当展开下拉菜单时，如果点击任何按钮，关闭菜单，而不是跳转； |  | 2022-07-08 15:21
2022-07-07 17:24 |  | 导航栏的文本地址，和按钮独立出来，单独设置地址文本； |  | 2022-07-08 15:30
2022-07-08 15:30 |  | 导航栏，当前路径C:\temp，选择其下级路径后，提示找不到项目； |  | 2022-07-13 11:23
2022-07-08 15:30 |  | 导航栏使用文本框模式，进入C:\temp\a13，按下回车，提示找不到路径； |  | 2022-07-13 11:09
2022-07-08 15:30 |  | 导航栏，左侧图标不显示； |  | 2022-07-13 09:43
2022-07-08 15:30 |  | 导航栏，同路径文件夹没有加粗显示； |  | 2022-07-13 09:50
2022-07-08 15:30 |  | 导航栏，缩短后出现了双右箭头，但伸长后没有恢复，而且点双箭头出现空菜单； |  | 2022-07-13 16:39
2022-07-13 09:51 |  | 列表，双击文件夹，打开了外部浏览器并启用的编辑；随后选中按下回车，报错，说out of the range of valid values. (Parameter 'index')' |  | 2022-07-13 11:01
2022-07-13 10:22 |  | 取消列表自带的编辑，变只读模式，编辑文件名等，改为单独的出现控件； | 可批量改文件名（列表视图中），批量改文件时间（批量属性中）； | 2022-08-26 10:57
2022-07-13 11:26 |  | 磁盘的文本，和windows的一样？或者和之前软件的一样； | 选择和之前版本一样； | 2022-07-15 09:33
2022-07-18 15:53 |  | 考虑自定义右键菜单，集中常用功能的定义、用户定义顺序等； |  | 2022-08-02 14:23
2022-07-22 09:44 |  | 右键菜单中，粘贴功能需要自定义，否则无法获取任务信息； | 功能设定 | 2022-08-26 10:59
2022-08-01 16:42 |  | 菜单管理窗口；默认项目条目的背景颜色没有变化；说明窗口居下；项目上下移动后，选择跟着走，并进入视野；增加项目后，选中，进入视野； |  | 2022-08-02 14:23
2022-08-03 10:57 |  | 双击列表空白部分，居然激活了选中区域； | 点击空白区域，应该取消选区；右击空白区域，先取消选区，随后出现菜单； | 2022-08-03 16:20
2022-08-03 15:54 |  | 界面载入后，树节点没有进入视野； | 获取节点，失败则等待10ms，尝试20次； | 2022-08-03 16:19
2022-08-03 16:20 |  | 列表中，右击非选中的项目，还可以弹出菜单； | 如果右击选中(多个)项目中的一个，则正常弹出菜单；如果是之外的项目，则单独选中这个项目，然后显示菜单； | 2022-08-03 16:35
2022-08-04 09:01 |  | 文件拖拽功能，ctrl强行复制，shift强行移动，alt创建快捷方式； |  | 2022-09-13 11:39
2022-08-04 09:07 |  | 文件从程序窗口向外拖放？将文件从外部拖放到程序内？ |  | 2022-09-13 14:18
2022-08-15 14:24 |  | 增加日志功能，按设定，写入日志文件，对应的，没有查看过的信息，可以通过信息窗口查看；关机查看窗口后，清空内容，重新开始累计； | 当存在常规日志时，显示为蓝色，有警告是黄色，错误橙色； | 2022-08-16 10:01
2022-08-17 14:13 |  | 日志记录需要由core控制，按设定来记录需要的事件； |  | 2022-08-19 10:14
2022-08-19 10:12 |  | 读取位置的事件，也加入任务栏图标显示，显示为，磁盘图标或主机图标，旁边有放大镜，下面是地址名称缩写，右键或悬停时显示正在读取的完整路径； |  | 2022-08-23 10:37
2022-08-23 10:37 |  | 读取磁盘的按钮，每个按钮设定单独的tooltip，避免闪烁； |  | 2022-08-26 09:45
2022-08-26 09:45 |  | 任务暂停时，可以取消； | 已经有此功能； | 2022-08-26 10:21
2022-08-26 09:45 |  | 任务按钮，右键菜单，在按钮顶端出现； |  | 2022-08-26 10:56
2022-08-26 10:22 |  | 任务按钮，右键菜单，增加传输速度显示； |  | 2022-08-30 10:37
2022-08-30 10:38 |  | 网络可以重命名？还有点击了图标应该不重命名，点文本再重命名； |  | 2022-08-30 16:09
2022-08-30 10:38 |  | 在树表项目上右击文件夹，open是灰的； | 文件上的open和文件夹的open操作不一样，一个是运行文件，另一个是进入路径； | 2022-09-02 14:38
2022-08-30 16:08 |  | 列表上按F5不刷新；地址栏地址变动后，刷新按钮应该变为转到图标； | 调用地址栏的刷新功能； | 2022-09-02 14:13
2022-08-30 16:08 |  | 批量重命名时，只重命名了一个文件； |  | 2022-08-30 16:57
2022-08-30 16:27 |  | 从列表中双击主机，显示的文件夹是普通文件夹，从树列表进入时，显示网络文件夹； |  | 2022-08-30 16:56
2022-08-30 16:57 |  | 文件监视器似乎没有生效，重名文件后，列表中的项目的名称没有变化； |  | 2022-08-31 10:42
2022-08-31 10:42 |  | 从外部向文件夹中新建文件夹，列表中没有出现新项目； |  | 2022-09-01 09:22
2022-08-31 10:42 |  | 列表中，修改时间没有显示； |  | 2022-09-01 09:21
2022-09-01 09:22 |  | 文件修改后，文件最后时间没有自动更新； | 虽然是属性变动的“数据驱动”，但如果datagrid没有重新滚动或者刷新的话，变化是不会实时显示出来的，还需要手动updata； | 2022-09-01 10:27
2022-09-01 09:23 |  | 增加调试窗口控件，增加定义按钮功能，通过点击按钮，快速执行和显示需要查看的信息； | 目前可以查看有多少个文件监视器； | 2022-09-02 10:56
2022-09-02 15:43 |  | 文件名修改时，输入框和之前显示文本字体应该一致； |  | 2022-09-02 16:36
2022-09-02 15:43 |  | 修改文件后缀名后，应该更新图标； |  | 2022-09-02 16:41
2022-09-05 09:55 |  | 列表上，用键盘按下首字母来快速搜索和聚焦项目； |  | 2022-09-06 16:21
2022-09-05 10:23 |  | 如果折叠的节点是当前显示节点的子节点，则不清空节点内容并选中这个节点（还显示之前那个节点）； | 目前没有解决办法，即便用代码折叠节点，就算折叠后设置isSelected=false，还是会选中这个折叠的节点； | ---
2022-09-06 09:19 |  | 增加历史功能，后退、前进、下拉历史菜单、向上； |  | 2022-09-08 09:55
2022-09-06 16:19 |  | 当某个路径正在被fs监视时，这个文件夹和下级文件夹则不能改名，会报错，任务中，报错需要用消息框显示，并按设定追加到信息窗口中； | 实验证明，监视器不会阻止文件夹重命名，但重命名后，其并不会发出他父级文件夹变动的广播； | 2022-09-07 15:54
2022-09-07 08:39 |  | 主窗口最小化后，关闭所有fs监视器，此功能在设置窗口中说明； |  | 2022-09-07 09:04
2022-09-07 09:16 |  | 当一个路径不存在时，应该出现报错，然后树表中，向上到一个存在的路径； |  | 2022-09-07 16:56
2022-09-08 09:55 |  | 当默认路径为网络位置时，程序启动后不选择任何树节点；且测试导航栏点击没反应，无法输入地址字符串； | 在正常载入路径后，无法输入地址信息的问题已经顺带解决了； | 2022-09-08 11:21
2022-09-09 15:44 |  | 历史变动后，对应启用、禁用历史按钮；树节点选择变化后，启用、禁用向上按钮； |  | 2022-09-13 08:59
2022-09-13 09:24 |  | 历史导航按钮，增加触发器，禁用时，透明度变为0.5； |  | 2022-09-13 15:55
2022-09-13 11:38 |  | 列表，快捷键，复制、剪切、粘贴； |  | 2022-09-13 15:27
2022-09-13 11:38 |  | 树表，快捷键，复制、剪切、粘贴； | 如果右键删除的节点不在监视范围内，那么删除后，应该手动触发事件，删掉那个节点； | 2022-09-15 15:18
2022-09-13 11:38 |  | 树表，树表拖放； | 丢入的节点，在任务完成后，应该单独刷新，因为之前可能会没有子节点； | 2022-09-16 17:27
2022-09-13 15:26 |  | 框选时，光标超出列表范围后，需要重新点击鼠标来确认选择； | 貌似不影响操作； | ---
2022-09-13 15:26 |  | 剪切文件后，不应该取消之前的选区； |  | 2022-09-13 15:45
2022-09-13 16:40 |  | 列表，排序功能； |  | 2022-09-15 08:50
2022-09-14 10:00 |  | 移动问题： 1，假设我需要将一个文件夹（文件）的名称变更为另一个； 2，将一个文件夹变更为一个已经存在文件夹的名称； 3，将多个文件，移动到一个文件夹； |  | 2022-09-14 17:00
2022-09-14 14:56 |  | 重命名之后，后缀名信息没有更新； |  | 2022-09-14 15:23
2022-09-14 15:24 |  | 列表，按下回格，向上一级； |  | 2022-09-14 17:02
2022-09-20 09:57 |  | 文件传输问题处理，对存在的文件，提供右键菜单，可双击打开，可拖动文件； | 点击按钮打开所在文件夹并选中；增加两列，快速对比文件大小和修改时间； | 2022-09-22 15:04
2022-09-20 10:19 |  | 删除源的情况：移动，貌似只有移动； |  | 2022-09-21 15:21 | size | 4.27
2022-09-21 15:21 |  | 如果源文件和同名文件一样，则不允许覆盖；（自己覆盖自己？） |  | 2022-09-22 09:15
2022-09-22 09:03 |  | Shift+Delete，永久删除，给出警告； |  | 2022-09-22 15:30
2022-09-23 08:40 |  | 布局按钮编辑时，三种颜色貌似没有载入到设置界面； | 没有复现； | ---
2022-09-23 08:43 |  | 当从列表进入子目录后，继续聚焦列表，方便用键盘快速查找； | 进入文件夹后，有时读取文件夹内容会延迟完成，随后焦点又跑没了； | 2022-09-23 09:22
2022-09-23 08:44 |  | 树表设定鼠标按下区域，否则滚动条不能拖动； |  | 2022-09-23 09:41
2022-09-23 08:45 |  | 有些文件夹，他既是文件夹又是文件，当执行这个时，把他当文件夹来进入； |  | 2022-09-23 08:55
2022-09-23 08:46 |  | 树表中，从C:\Users\Intel进入OneDrive，拖动区域发生了常亮，无法退出； | 因为会重复执行一次读取文件结构，完成后会自动聚焦并跳转到他的上一级文件夹，导致触发树表移动； | 2022-09-23 11:16
2022-09-23 09:08 |  | 需要设置列表的树表按下区域，否则无法调整列宽； | 列表的mouseMove中，只有在需要的地方再e.handled=true; | 2022-09-23 11:28
2022-09-23 10:25 |  | 日志数量最大1000？打开日志窗口后，自动滚动到最后一行； |  | 2022-09-23 11:41
2022-09-23 11:19 |  | 树表，在点击文本区域时，在尝试重命名； |  | 2022-09-23 11:29
2022-09-23 11:29 |  | 名命已经载入了子文件夹的内容，如果过快的选中了列表中某文件夹，下面读取文件夹图标消失后，之前的聚焦会自动消失； | 暂时无解，用更新列表后强行聚焦也没用； | ---
2022-09-23 14:05 |  | 列表中，按住ctrl的时候启用反选模式，保留之前的选区，再次框选的进行反选； |  | 2022-09-23 15:18
2022-09-23 14:09 |  | 新创建的explorer，应该聚焦到他的列表里； | 用focus没效果，不过之前的聚焦也取消了…… | ---
2022-09-23 14:11 |  | 在有多个窗口时，不是第一个进性操作后，之前的窗口会疯狂闪烁； | 非当前窗口，窗口没有焦点时，不进行列表聚焦； | 2022-09-23 14:19
2022-09-23 15:34 |  | 帮助功能还没做； |  | 2022-11-15 10:48
2022-09-23 15:35 |  | 自定义菜单，用外部程序打开文件，参数不对，发生报错； | 执行自定义命令时，需要将命令字符转换为最终命令字符串； | 2022-09-23 15:49
2022-09-23 15:49 |  | 参数解析，其中父文件夹不带双引号，增加父文件夹名称； |  | 2022-09-23 16:04
2022-09-23 16:04 |  | 程序图标，窗口标题，文本全部改用英文； | 语言设定上，如果使用外部控件，则需要设定控件本身的Resource；所以，在重新初始化该控件之前，语言变更不会对其生效； | 2022-11-14 15:47
2022-09-23 16:05 |  | 增加语言切换功能； |  | 2022-11-09 14:28
2022-09-23 16:18 |  | 增加创建文件夹命令[newDir(dirName)] |  | 2022-09-23 16:57
2022-09-23 16:58 |  | 修改完文件名后，重新聚焦到列表； | 在使用回车确认重命名后，增加一个小延迟，防止回车按下(?)传递到列表 | 2022-10-02 09:10
2022-09-23 17:00 |  | 右键菜单，在两个程序之间交叉使用，各自的配置保存了，但删除了其他配置； | 在需要保存的时候再保存；按照每用户保存 | 2022-10-02 09:58
2022-10-02 08:46 |  | 更新布局按钮后，应该立即保存配置文件； |  | 2022-10-02 10:06
2022-10-02 08:46 |  | 程序会莫名奇妙的自动关闭？（貌似是在启动pr之后就自动关了） | pr创建的临时文件，立即删除了，随后因为找不到这个文件，发生了内部错误； | 2022-10-02 10:19
2022-10-02 08:46 |  | 从工具运行mx tts没反应，貌似用win浏览器也不行，用命令行运行可以； | 在进程设置中，还需要设定工作目录； | 2022-10-02 10:41
2022-10-02 08:46 |  | 为什么不能读取网络主机？ | 获取所有主机的代码直接跳出，不报错！？ 但是如果直接读取主机，是可以获取主机的共享目录的；修改逻辑，如果获取所有主机无效果，则不做任何操作；但单独获取主机时，如果没有目录，则消除对应的主机，否则增加主机并同步其中目录； | 2022-10-04 16:34
2022-10-02 08:46 |  | 从bandzip拖入的解压文件，不能被识别； | 暂时不做了，查不到怎么实现； | ---
2022-10-02 08:46 |  | 地址栏直接输入c:的时候，提示无此路径…… | 路径判断中，不要直接用盘符字母，因为会区分大小写； | 2022-10-02 11:14
2022-10-02 08:46 |  | 树表中，点击滚动条，会强行聚焦到选中节点； | 点击滚动条后，不要强行focus即可； | 2022-10-02 11:16
2022-10-04 07:44 |  | 拔出U盘后，pc中的磁盘没有消失； | 拔出后，因为无法获取磁盘相关信息，导致代码跳出，后面磁盘拔出事件没有执行； | 2022-10-04 08:12
2022-10-04 07:44 |  | 更新布局按钮后，尺寸信息没有更新； |  | 2022-10-04 08:05
2022-10-04 07:44 |  | 在没有配置时，新保存的配置文件，布局和设定，都不在用户节点下； | 代码逻辑错误，如果不存在设定节点，应该将其加入到用户节点中； | 2022-10-04 08:15
2022-10-04 08:15 |  | 布局按钮，应该可以拖动来更改位置； |  | 2022-10-05 15:47
2022-10-05 07:19 |  | 列表中文件排序问题，如果是数字，那么49开头的文件会在5开头文件之前； |  | 2022-10-05 14:55
2022-10-05 11:11 |  | 编码视频结束后，文件夹里还显示有一些奇怪的文件； | 原因在于有些文件会连续重命名，然后导致读取文件信息报错；将报错文件尝试删除； | 2022-10-05 14:16
2022-10-05 11:13 |  | 当使用shift连选文件时，出现空引用错误，程序退出； | 暂时无法复现； | ---
2022-10-05 11:29 |  | 从A窗口的列表向B窗口移动文件后，A窗口列表变得不能交互了； | 丢入区域在上面有鼠标移动时隐藏，上方拖拽和鼠标移动两个事件互不干扰； | 2022-10-05 11:41
2022-10-05 11:32 |  | 网络主机的根目录，是隐藏属性的？图标怎么是虚的； | 当刷新网络主机时，显示该主机的窗口，在刷新后没有退出等待模式(X)；实际测试发现，获取到的远程共享目录的属性含有hidden，所以图标是半透明的…… | 2022-10-05 13:31
2022-10-07 23:05 |  | 复制整个文件夹时，目标目录没有这个文件夹，没有自动创建文件夹，但复制进度居然还在走； | 在执行传输任务前，重新载入目标目录结构； | 2022-10-09 12:01
2022-10-07 23:05 |  | 复制整个文件夹，有时直接弹出剩余处理窗口； | 目标确实存在，但目标目录没有刷新，fsWatcher有时不生效；增加执行前刷新目标目录的动作； | 2022-10-09 12:02
2022-10-07 23:05 |  | 右键菜单的new dir 应该增加图标； |  | 2022-10-09 12:05
2022-10-07 23:05 |  | 且新建文件夹后，应该立即开始尝试重命名；（新建文件同样） |  | 2022-10-09 12:56
2022-10-07 23:05 |  | 任务按钮，移动任务涉及两个分区，但是右侧不显示； | 暂未复现 | ---
2022-10-07 23:05 |  | shift+enter，用浏览器打开文件夹，不选择是，打开当前路径； |  | 2022-10-09 11:38
2022-10-07 23:05 |  | file system watcher会自动失效？ | 将事件用dispatcher代理执行了，还是不行，排除报错的可能，不知道问题到底出在哪； | ---
2022-10-07 23:05 |  | 剩余处理窗口中，如果目标路径时空的，则目标按钮不应该显示； | 隐藏后不知道会不会影响布局，所以设定其透明度为一个很小的值； | 2022-10-09 11:29
2022-10-07 23:05 |  | 鼠标的侧面按键，也应该可以控制前进、后退导航； | 给列表和树表的mouseUp都增加按键判断，X1对应后退，X2前进； | 2022-10-09 11:25
2022-10-07 23:05 |  | 有时，树表会莫名的不能点选其他节点，但点击列表后，又可以排除故障； | 和列表的处理一样，投放区如果出现鼠标移动，则隐藏； | 2022-10-09 11:15
2022-10-09 23:40 |  | 用shift连续选择列表项目时，如果选中的项目在视野外，则无法连续选择，或连选后，视野外的项目自动不选中； | 从侦测图形范围，改为判断条目的索引； | 2022-10-10 14:28
2022-10-09 23:41 |  | 传输任务按钮的右键菜单，在没有开始的时候，显示的内容不正确，文件数量时30%，传输量也有示例数字； |  | 2022-10-10 12:58
2022-10-09 23:43 |  | 选中了多个文件和文件夹，用shift永久删除，全部提示不存在（Can't find file or folder）； | 逻辑错误，确实删除了两次； | 2022-10-10 11:06
2022-10-09 23:49 |  | 当存在两个作业时，第一个作业完成后，第二个作业貌似没有启动； |  | 2022-10-10 13:09
2022-10-09 23:51 |  | shift连选列表内容时，如果起点是第二个项目，终点是下面的项目，则起点会自动变成第一个项目； | 同上 | 2022-10-10 14:28
2022-10-10 11:13 |  | 点击一个项目，然后按住shift点第二个项目，没有发生效果，再点击列表其他项目也无效果； | 出现了grid_dataGrid_dropZone，挡在前面了；之前有mousemove消隐的代码，但是只隐藏了标记，投放区本身没隐藏； | 2022-10-10 12:13
2022-10-10 23:15 |  | 载入布局时，没有浏览器的地方，应该关闭掉； |  | 2022-10-11 11:55
2022-10-10 23:16 |  | 重命名后，有时候文件名确实变了，但是显示没变，fsw没工作…… | 同上 | ---
2022-10-10 23:16 |  | 跨分区复制整个文件夹，对方创建了文件夹，但是文件却被复制到源路径目录了； | 程序逻辑问题，更新了扫描数据，将目标路径也集成进去； | 2022-10-11 10:39
2022-10-10 23:20 |  | 跨分区移动、复制文件，文件名会混乱； | 同上 | 2022-10-11 10:39
2022-10-10 23:50 |  | 移动情况下，如果取消，检查，不能删除源； | 取消情况下，doDel设定为false，不删除源； | 2022-10-11 10:43
2022-10-11 11:45 |  | 当使用样式按钮时，启用等待光标，完成后恢复； | 变为等待光标只是一瞬间，窗口本身载入需要的时间比较长； | 2022-10-11 11:55
2022-10-11 12:11 |  | 外界新建文件夹后，在程序里向上，但是没有出现新建文件夹； | 变更路径后，强行在读取一次；另作业完成后，源和目标路径也重新加载一次，两者相同时只载入一次； | 2022-10-12 12:46
2022-10-12 10:30 |  | 因为硬盘启动需要时间，当发生新任务时，使用执行光标，收到任务启动事件后恢复； | 任务一开始就会加入，在任务开始的时候设置； | 2022-10-12 16:54
2022-10-12 13:06 |  | 当路径中有网络位置时，启动程序后会有一个载入PC的按钮在那； | 在导航完毕后，重新再读取一次路径内容，应检查这个路径是文件夹路径时再执行； | 2022-10-12 13:26
2022-10-12 14:36 |  | 列表，用上下按键无法导航；按下左右，导航栏里有反应了； | 左右选择当前cell，上下变换选择行，Shift+上下，连续选择； | 2022-10-12 17:57
2022-10-12 14:36 |  | 移动时，任务按钮的右边没有对应的磁盘图标； | 复制的时候有，移动就没了； | 2022-10-12 17:59
2022-10-13 22:59 |  | 布局按钮的尺寸数字，向上提高1像素； |  | 2022-10-16 20:32
2022-10-16 20:15 |  | 因为fsw失效的问题，应该做一个时间判定，如果超过5分钟，当点击列表时，应该执行一次加载； |  | 2022-10-16 20:32
2022-10-18 21:29 |  | 鼠标右键的粘贴，会报错； |  | 2022-10-18 21:35
2022-10-18 21:35 |  | 任务按钮，左键点击无效果，右键第一次点击面板只是闪现一次； | 问题没有重现； | ---
2022-11-01 12:35 |  | 新建文件夹菜单选项，没有文件夹图标； | 在菜单配置窗口，就应该增加图标； | 2022-11-01 14:15
2022-11-14 16:09 |  | 右键菜单配置后，如果重新配置，则会自动还原到配置之前的状态； |  | 2022-11-14 17:29
2022-12-09 10:43 |  | 跨盘移动大量文件时，提示can't delete source folder (after copying), the directory is not empty | 有一种可能就是移动文件后，文件夹内又生成了其他文件，从而导致删除文件夹失败； | ---
2022-12-09 10:43 |  | 虽然发生了如上报错，但移动过程还在继续；查看info，出现log窗口，出现假死，点什么都没反应； |  | ---
2022-12-09 10:43 |  | 复制后删除文件夹时，文件夹信息写入栈？随后从最深层开始删除； | 删除功能的删除文件夹采用遍历内部选项，防止又内容时报错； | 2022-12-09 11:12
2022-12-09 10:43 |  | 确认重命名后，重新获得焦点，选中项目 | 测试中是这样的，怀疑是有其他任务结束后出现了焦点丢失； | ---
2022-12-09 10:43 |  | 日志中的日期，月份显示是NN； |  | 2022-12-09 11:21
2022-12-09 10:43 |  | 2022-NN-05 23:18 出现自动移动对象的操作？ 见amdstation上的日志； |  | 2023-02-27 15:38
2022-12-09 10:43 |  | 在同一文件夹下，复制一个文件时，选择了重命名，但是依然提问如何操作； | 相同目录下，自动使用新名称；不同目录下出现的，提问后选择新名称，应该命名为新名称； | 2022-12-09 15:56
2022-12-09 10:43 |  | 将文件从程序拖放到其他程序中后，有时候会出现一个任务，取消无反应； |  | ---
2022-12-09 10:43 |  | 删除大量，大尺寸文件时，程序出现启动图标，但是不删除； | 改为自有回收功能，存放在当地根目录的回收文件夹中； | 2023-02-27 15:39
2022-12-09 11:16 |  | 重命名时，如果出现列表滚动，则取确认命名（和windows一致）； |  | 2022-12-09 16:01
2023-01-06 14:54 |  | 复制、剪切时，被复制的对象，发出动画； | 通过core向所有explorers广播被复制（浅绿色）、剪切文件（浅蓝色），由explorer播放动画； | 2023-02-28 15:18
2023-01-06 14:54 |  | 变化的文件，发出动画； | 追加文件（闪蓝色），属性变化（橙色）； | 2023-03-01 09:29
2023-01-06 14:54 |  | 将文件拖动到外部程序后，回到主程序，还是复制的光标；应该在程序失去焦点后，取消移动相关动作？ |  | ---
2023-01-06 14:54 |  | 如果只是复制(剪切)粘贴了一个文件，则新文件出现后，选中这个文件； | core中记录刚复制的（多个）文件，在出现新增文件后，如果是刚复制的，则选中；无论是否选中，清空复制记录； | 2023-03-02 08:53
2023-01-17 10:41 |  | 因磁盘空间不足或要删除文件太大，系统的删除功能会异常； | 在根下创建一个Recycle.ME2文件夹，将删除的内容移动进去，加上时间戳前缀，并写回收日志；另网络位置也可以用此法回收，而不是永久删除； | 2023-02-27 16:31
2023-02-27 09:58 |  | 点击一次鼠标左键后，如果紧接着点右键，则会认为是双击，进入文件夹； |  | 2023-02-27 10:13
2023-02-27 09:58 |  | 重命名，同盘移动，应该和删除一样，立即执行，不排队； |  | 2023-02-27 14:27
2023-02-27 09:58 |  | 当重命名某个文件后，其他窗口均发生了刷新？现象就是都出现了闪烁； | 未能重现 | ---
2023-02-27 09:58 | 2022-12-09 10:43 | 将文件拖动到外部程序，随后操作时，居然出现了文件复制，看看能否在鼠标移动的时候做检查，取消之前拖动的残留； | 当拖动文件时发生窗口失活，设置取消接收投入一次； | 2023-02-27 14:54
2023-02-27 09:58 |  | 经过一段时间后，如果进入某个目录，其所有图标变成空白； | 电脑性能问题，或者程序还需要优化； | ---
2023-02-27 10:37 | 2023-02-27 09:58 | 取消系统删除功能，自定义根目录，删除文件移入其中；删除记录写日志文件； |  | 2023-02-27 14:27
2023-03-01 10:12 |  | 测试，复制带有后缀名的文件夹，查看效果，正确的情况应该和文件一样，序号加在后缀左边； | 文件夹即便有后缀名，也是在整个名称的后面加编号，不是在后缀前； | 2023-03-01 15:53
2023-03-01 17:15 |  | 当路径为回收文件夹时，如果执行删除，则询问是否彻底删除； |  | 2023-03-02 09:16
2023-04-17 08:36 |  | ME2 重命名后，除了选中这个项目，还应该滚动到这里； | 单个文件增加时，如果不是新增文件进行重命名，则选中；另测试修改文件后，默认就是选中了修改后的文件； | 2023-04-17 09:30
2023-10-06 00:43 |  | 移动文件是顺序选择，但复制顺序是倒叙； | 传输任务的顺序，修正为使用原始顺序； | 2023-10-06 01:16
2023-10-06 00:43 |  | 拖动视频素材进入pr，进入的文件也是逆序的； | 和选择顺序有关，改为复制的时候，先给文件列表排序，然后再写入剪贴板； | 2023-10-06 02:08
2023-10-06 00:43 |  | 如果是文件夹，则不要显示Type； |  | 2023-10-06 02:11
2023-10-06 00:43 |  | pr存档后，项目文件没有显示了…… 但刷新后又重新出现； | 在监视器发生变动后1秒，再执行一次追加刷新操作；1秒内不刷新，另如果出现用户操作； | ---
2023-10-06 00:43 |  | 移动文件，切换到其他程序，随后切换回来，提示io错误，无法找到原文件？是不是因为移动文件后，又尝试删除原文件？ | 尝试1，在执行粘贴时，如果成功获取文件列表，则清空剪贴板； | 2023-10-06 01:25
2023-10-06 00:43 |  | 剪切粘贴正在编辑的excel文件，会出现移动作业，但是会一直停在那，也无法取消； | 因为文件占用，不能open stream，直接跳出；增加try catch捕获错误； | 2023-10-11 14:27
2023-10-06 01:21 |  | 菜单配置窗口中的说明文字，改用TextBox存放，内容使用多行文字，另外考虑增加示例，方便复制粘贴； | 例子，新建文件夹，新建文本文件，添加zip压缩包，解压到这里； | 2023-10-10 16:23
2023-10-08 09:11 |  | 启动的时候，默认显示 loading标签； |  | 2023-10-08 09:14
2023-10-08 09:11 |  | 当目标已存在同名文件时，会出现问题窗口，显示的是“未知问题”； | Path.combin参数中有null，则结果null；询问后的覆盖操作，缺少代码，已经补全； | 2023-10-11 15:37
2023-10-08 09:11 |  | 文件监视到文件删除后，先不清理文件，等待500毫秒，随后用增量刷新； |  | 2023-10-11 10:17
2023-10-08 17:26 |  | 选择语言后，换行消失； | 需要调整对应的语言文件中的内容； | 2023-10-11 09:53
2023-10-10 09:51 |  | 右键菜单中，增加获取选则文件名称相关脚本功能； |  | 2023-10-10 16:22
2023-10-10 15:35 |  | 右键菜单中，增加按钮，快速打开样板文件目录； |  | 2023-10-10 16:20
2023-10-10 16:20 |  | 样板文件夹中创建了对应的空文件，但右键菜单中的对应项目没有图标； |  | 2023-10-11 09:18
2023-10-10 16:22 |  | 右键菜单中，禁用的项目，图标的透明度是否可以提高，显示出禁用的效果； | 禁用项目的图标，改为空，对比度更好； | 2023-10-11 09:08
2023-10-11 10:27 |  | 新保存的excel文件，只显示了临时文件； | 将侦测到删除后延迟刷新的机制，也应用到创建和修改上； | 2023-10-11 10:28
2023-10-13 16:25 |  | 目标目录存在文件时，如果点击合并列头，则列头的复选框被选中，再次点击才会将所有行的复选框全部选中； |  | 2023-10-25 08:41
2023-10-23 09:30 |  | 目标已经存在要剪切文件，选择了全部替换，用的是windows自带的文件替换窗口，而且一次一个文件； | 复制到本地，则自动新编号，复制到异地，如果有重名，则询问；之前写过逻辑，但存在漏洞，如果新编名称没有考虑在内，则可能出现多个复制到同名目标的情况；测试中，未出现调用windows复制窗口的情况； | 2023-10-25 09:22
2023-10-25 09:20 |  | 删除回收桶中的文件时，提示信息中出现了换行符号转义符； | 转义符修改为{NewLine}，之前为{nl}； | 2023-10-25 09:26
2023-10-26 08:57 |  | 增加清空回收站按钮，启动程序和删除文件后，侦测回收站文件，如果有，则激活按钮； | 删除时，直接将文件夹彻底删除，不保留删除日志； | 2023-10-26 09:42
2023-10-31 15:30 |  | 增加任务按钮进度条显示； |  | 2023-11-01 10:46
2023-10-31 15:30 |  | 测试创建了一个txt文件，随后删除，清空桶按钮没有激活； | 逻辑错误，应该在未发生错误时再触发桶事件；另，线程不同，用invoke触发按钮激活； | 2023-11-01 14:28
2023-11-01 10:46 | 2023-10-31 15:30 | 任务栏按钮简图中会有按钮预留的空位，应该隐藏掉； | 这个任务栏显示进度的功能还是win7的，貌似没有其他调用方法； | ---
2023-11-08 16:59 |  | 查看回收站时，清空回收站，显示内容没有消除，而且当前还显示在回收站里； | 物理删除后，给出回收桶被清除的事件； | 2023-11-08 17:26
2023-11-08 17:29 |  | 复制粘贴文件，有时会出现不可取消的等待任务按钮，点取消也无效； | 未能重现 | ---
2023-11-14 16:05 |  | 从listview进入文件夹，可以正确显示里面的文件，但是点击treeviewnode，则显示为空，没有文件； | 当目录中只有文件时，此故障会出现；增加了hasSubFile，但还是在选中TreeNode时重新进行判断和加载； | 2023-11-14 17:19
2023-11-14 16:05 |  | 文件复制完毕后，任务栏按钮是整个绿色的，进度条显示没有还原； | 尝试在清理掉任务按钮后，延迟10ms再更新任务栏按钮状态； | 2023-11-14 17:21
2023-11-14 16:05 |  | 罕见错误： Not enough quota is available to process this command. | 网上查，说是虚拟内存不足？？ | ---
2023-11-14 16:05 |  | 切换文件夹后，重新调整viewlist中列的宽度； | 名称宽度改为默认200；名称长度超出的部分用...省略； | 2023-11-15 10:49
2023-11-14 16:05 |  | 进入文件夹后，默认使用顺序排序； |  | 2023-11-15 10:02
2023-11-20 09:31 |  | 从网盘移动完文件后，任务栏按钮还是绿色的；(考虑不使用timer) | 因为显示进度使用了timer，当任务结束后又发生一次timerTick，就会出问题；判断状态按钮的父容器是否为空，如果空，取消tick； | 2023-11-20 09:46
2023-11-20 09:31 |  | 修改文件夹名称，一开始提示io错误，正在被其他进程占用，关闭几个程序后重试，程序闪退，但重命名成功；
2023-11-20 09:48 |  | 通过拖拽复制，如果和源文件在同文件夹，应该直接新命名，而不使用询问窗口； |  | 2023-11-21 10:19
2023-11-29 15:13 |  | 读取文件夹内容失败时，使用try catch，不要退出； |  | 2023-11-29 15:21
2024-02-02 09:32 |  | 当网络位置不存在时，启动程序会报错，然后自动退出； | 未能重现，但调优了Explorer的treeView_SelectedItemChanged内代码，在读取路径内容请，增加路径是否存在的判断； | ---
2024-02-02 09:32 |  | 剪切，覆盖目标文件夹中的文件，窗口中选择了全部覆盖，确认后，什么都没有发生； | 未能重现，是否是因为当时已经替换了，但没有更新时间信息？ | ---
2024-02-02 09:32 |  | 点击关闭红茶，提示 双击以关闭； |  | 2024-02-05 12:53
2024-02-05 12:46 |  | 当删除一个文件后，没有项目聚焦了，此时按方向 上下，应该先聚焦第一个项目； |  | 2024-02-05 13:10
2024-02-05 12:46 |  | 在左侧树点选文件夹，右边没有出现内容；但如果展开这个文件夹，则右侧会出现内容；包括有文件的文件夹，从左侧点选，右侧没东西，但如果从列表双击进去，会显示里面的文件； |  | 2024-02-05 13:28
2024-02-26 15:15 |  | 移动文件夹报错，Can't delete source folder (affter copying) TransferManager.cs 1271 *检查发现，目标文件夹中包含移动的文件夹中的一些文件； | 如果有跳过的文件导致源不为空，则不提示错误；*暂时不好改，基础操作中没有关联任务，所以不知道最后是否仅剩跳过的文件； | ---
2024-02-26 15:15 |  | 重命名文件夹时，如果出现重名文件夹，貌似或出现问题；还有可能会出现文件夹找不到的错误？ | 点选其他文件时，选区范围改变，导致修改了错误的项目，在开始修改的时候记忆选区； | 2024-02-27 14:30
2024-02-26 15:15 |  | 重命名文件时，如果点击了其他文件，则当前文件名称不变，刚编辑的名字会转移到后来点击的文件上； | 同上 | 2024-02-27 14:30
2024-02-26 15:15 |  | 从外界删除了文件夹，但是列表和树表中还有，点击后提示不存在；应该重新获取父级目录，不存在的全部去掉； | 经过测试，删除文件夹后，树表和列表中均消除了删除的文件夹，故障未能重现； | ---
2024-02-26 15:15 |  | 复制和移动后的文件，时间会变成最新时间；应该保留原始时间？ | 如果是复制，将最后修改时间改为和原文件一致；如果移动，则创建和修改时间均改为原时间； | 2024-02-28 14:04
2024-02-26 15:15 |  | 如果先选中文件，随后双击，则出现重命名，而不是执行文件；win的办法是，启用重命名前，等待双击的时长，如果超过未进行第二次点击，则进行重命名，否则执行文件； | 获取弹起时间，等待双击间隔后，检查最后一次弹起时间，如果小于间隔则执行，否则重命名； | 2024-02-29 11:56
2024-02-27 14:32 |  | 处理窗口中，如果两个文件处于同一个目录，则“目标和源”中显示文件名而不是完整路径； | 因为没有原始任务信息，所以不能分割路径；改用列表自动适配宽度，从而显示所有信息和选项； | 2024-02-29 14:32
2024-02-29 11:56 |  | 重命名时，如果不修改，点击外部，则会提示出现同名； |  | 2024-02-29 14:41
2024-02-29 15:43 |  | 取消重命名后，重新聚焦datagrid； |  | 2024-03-29 22:51
2024-03-29 22:47 |  | listview 左侧空白宽度提高到16； |  | 2024-03-29 22:51
2024-03-29 22:47 |  | 当选框没有到达datagrid区域时，不要选取项目； |  | 2024-03-29 22:57